## Sheet1
کاربرگ برآورد هزینه
عنوان پروژه : |  |  | تاریخ تهیه:
برآورد های پارامتری
شناسه WBS | متغییر هزینه | هزینه هر واحد | تعداد واحد ها | برآورد هزینه
برآورد های مقایسه ای
شناسه WBS | فعالیت قبلی | هزینه فعالیت قبلی | فعالیت جاری | ضریب | برآورد هزینه
برآورد های سه نقطه ای
شناسه WBS | هزینه خوش بینانه | محتمل ترین هزینه | هزینه بد بینانه | معادله وزنی | برآورد هزینه مورد انتظار

## Sheet2
Parametric Estimates
WBS ID | Effort Hours | Resource Quantity | % available | Performance factor | Duration Estimate
1.1 | 150 | 2 | 75% | 80% | 125
Analogous Estimates
WBS ID | Prior activity | Prior Variable | Duration | Current variable | Multiplier | Duration Estimate
1.1 | Build deck | 160 sq. ft. | 10 days | 200 sq. ft. | 1.25 | 12.5
Three Point Estimates
WBS ID | Optimistic estimate | Most likely estimate | Pessimistic estimate | Weighting factor | Expected Duration Estimate
1.1 | 20 | 25 | 36 | (o+4m+p)/6 | 26