## Sheet1
کاربرگ برآورد مدت زمان
عنوان پروژه : |  |  |  | تاریخ تدوین :
برآورد های پارامتری
شناسه WBS | ساعات تلاش | مقدار یا تعداد منبع | درصد دردسترس بودن منبع | عامل عملکرد | برآورد مدت زمان
برآورد های مقایسه ای
شناسه WBS | فعالیت قبلی | مدت زمان فعالیت قبلی | فعالیت فعلی | ضریب | برآورد مدت زمان
برآورد های سه نقطه ای
شناسه WBS | مدت زمان خوش بینانه | محتمل ترین مدت زمان | مدت زمان بد بینانه | معادله وزنی | برآورد مدت زمان مورد انتظار

## Sheet2
Parametric Estimates
WBS ID | Effort Hours | Resource Quantity | % available | Performance factor | Duration Estimate
1.1 | 150 | 2 | 75% | 80% | 125
Analogous Estimates
WBS ID | Prior activity | Prior Variable | Duration | Current variable | Multiplier | Duration Estimate
1.1 | Build deck | 160 sq. ft. | 10 days | 200 sq. ft. | 1.25 | 12.5
Three Point Estimates
WBS ID | Optimistic estimate | Most likely estimate | Pessimistic estimate | Weighting factor | Expected Duration Estimate
1.1 | 20 | 25 | 36 | (o+4m+p)/6 | 26